





по результатам экспертизы проекта изменений в государственную программу Республики Бурятия 74 «Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия» 
Проект изменений в государственную программу Республики Бурятия 74 «Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия» (далее - Госпрограмма) представлен Правительством Республики Бурятия письмом №01.08-018-И10868/20 от 25.11.2020г.
В нарушение п.19 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Бурятия (Постановление Правительства РБ №500) проект изменений в государственную программу Республики Бурятия «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» представлен без  согласования с Министерством финансов Республики Бурятия и Министерством экономики Республики Бурятия.
Государственная программа Республики Бурятия «Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.03.2020 № 158.
Ответственным исполнителем Госпрограммы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.
Соисполнителями Госпрограммы – Министерство транспорта, энергетики  и дорожного хозяйства Республики Бурятия.
Участниками Госпрограммы - Министерство по строительству и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия; Министерство здравоохранения Республики Бурятия; Министерство культуры Республики Бурятия; Министерство образования и науки Республики Бурятия; Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия; Министерство экономики Республики Бурятия; Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия; органы местного самоуправления Республики Бурятия и организации (по согласованию) в порядке, установленном действующим законодательством.
В состав Госпрограммы входят 2 подпрограммы:  подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"; подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях".
Целью Госпрограммы  является улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения.
Задачами Госпрограммы  являются  - обеспечение граждан доступным и комфортным жильем;
- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:
- развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;
- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;
- благоустройства сельских территорий.
Целевые индикаторы Госпрограммы: - сохранение доли сельского населения в общей численности населения Республики Бурятия на уровне не менее 40,0 процента в 2025 году;
- достижение увеличения располагаемых ресурсов в среднем на члена домохозяйства в сельской местности до 106 процентов в 2025 году;
- в рамках реализуемых мероприятий Госпрограммы:
- ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях, - 9,51 тыс. кв. метров жилья;
- ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях, - 0,66 тыс. кв. метров жилья;
- ввод в действие 12,86 км локальных водопроводов;
- реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 1 населенном пункте;
- реализация 97 общественно значимых проектов по благоустройству территорий;
- реализация 3 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.
Необходимо отметить, что в госпрограмме отсутствуют мероприятия, напрямую способствующие достижению индикатора «достижение увеличения располагаемых ресурсов в среднем на члена домохозяйства в сельской местности до 106 процентов в 2025 году». Мероприятия в основном направлены на ликвидацию дефицита инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и обеспечению жильем в сельской местности. Данный индикатор носит декларативный характер.
Сроки реализации Госпрограммы с 2020  по 2025 годы.
Ожидаемые результаты реализации Госпрограммы (согласно паспорту):
- улучшение жилищных условий 139 сельских семей;
- улучшение жилищных условий 5 сельских семей путем строительства жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;
- повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - с 44,1% (2018 г.) до 47,8%;
- комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в 1 населенном пункте, расположенном на сельских территориях;
- повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации:
* 97 общественно значимых проектов по благоустройству территорий;
* 3 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.
Необходимо отметить, что ожидаемые результаты, указанные в паспорте госпрограммы отличаются от ожидаемых результатов, перечисленных в текстовом разделе 2.3:
- сохранить долю сельского населения в общей численности населения Республики Бурятия на уровне не менее 40,0 процента к 2025 году;
- достичь увеличения располагаемых ресурсов в среднем на члена домохозяйства в сельской местности до 106 процентов к 2025 году;
- ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях, - 9,51 тыс. кв. метров жилья;
- ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях, - 0,66 тыс. кв. метров жилья;
- ввод в действие 12,86 км локальных водопроводов;
- реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 1 населенном пункте;
- реализация 97 общественно значимых проектов по благоустройству территорий;
- реализация 3 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

Главным приоритетом Государственной программы является особое внимание социальному и инфраструктурному развитию сельских территорий, решение которого должно качественно изменить жизнь сельских жителей, приблизить условия проживания в сельской местности к уровню городов.
Ресурсное обеспечение Госпрограммы за счет средств всех источников финансирования:
	Наименование подпрограмм
	Источник финансирования
	Оценка расходов по годам, тыс. рублей

	
	
	2020 год 
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Государственная программа Республики Бурятия «Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия»
	всего
	321094,5
	539807,1
	5091,9
	3925,5
	                      -    

	
	в том числе:
	 
	
	
	
	 

	
	федеральный бюджет
	301 828,7
	513 019,1
	4 990,1
	3 847,0
	                      -    

	
	республиканский бюджет
	19 265,8
	26 788,0
	101,8
	78,5
	                      -    

	1.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
	всего
	4451,1
	6676,1
	2096,9
	2134,3
	                      -    

	
	в том числе:
	 
	
	
	
	 

	
	федеральный бюджет
	4 184,0
	6 542,6
	2 055,0
	2 091,6
	                      -    

	
	республиканский бюджет
	267,1
	133,5
	41,9
	42,7
	                      -    

	1.1.1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»
	всего
	4451,1
	5500,1
	2096,9
	2134,3
	                      -    

	
	в том числе:
	 
	
	
	
	 

	
	федеральный бюджет
	4 184,0
	5 390,1
	2 055,0
	2 091,6
	                      -    

	
	республиканский бюджет
	267,1
	110,0
	41,9
	42,7
	                      -    

	1.1.2. Основное мероприятие «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения»
	всего
	                        -    
	1 176,0
	-
	-
	                      -    

	
	в том числе:
	 
	
	
	
	 

	
	федеральный бюджет
	                       -    
	1 152,5
	-
	-
	                      -    

	
	республиканский бюджет
	                       -    
	23,5
	-
	-
	                      -    

	1.2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	всего
	316643,4
	533131,0
	2995,0
	1791,2
	 

	
	в том числе:
	 
	
	
	
	 

	
	федеральный бюджет
	297 644,7
	506 476,5
	2 935,1
	1 755,4
	 

	
	республиканский бюджет
	18 998,7
	26 654,5
	59,9
	35,8
	 

	1.2.1. Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»
	всего
	40331,5
	12252,2
	2995,0
	1791,2
	-    

	
	в том числе:
	
	
	
	
	 

	
	федеральный бюджет
	37 911,6
	12 007,2
	2 935,1
	1 755,4
	                      -    

	
	республиканский бюджет
	2 419,9
	245,0
	59,9
	35,8
	                      -    

	1.2.2.Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»
	всего
	95609,9
	51443,9
	-
	-
	-    

	
	в том числе:
	
	
	
	
	 

	
	федеральный бюджет
	89 873,3
	50 415,0
	-
	-
	                      -    

	
	республиканский бюджет
	5 736,6
	1 028,9
	-
	-
	                      -    



 Всего по Госпрограмме расходы 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличиваются на 218712,6 тыс. руб.  в т.ч. с федерального бюджета на 211190,4 тыс. руб., с республиканского бюджета на 7522,0 тыс. руб. В 2022 г. предусмотрены расходы всего в сумме 5091,9 тыс. руб. в т.ч. с федерального бюджета 4990,1 тыс. руб., с республиканского бюджета в сумме 101,8 тыс. руб.
По подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в 2020 г. всего заложено средств в сумме 4451,1 тыс. руб. в т.ч. с федерального бюджета 4184,0 тыс. руб., с республиканского бюджета в сумме 267,1 тыс. руб., в 2021 г. наблюдается увеличение ассигнований всего на сумму 2225,0 тыс. руб. в т.ч. с федерального бюджета на 2358,6 тыс. руб., с республиканского бюджета расходы снижены на 133,6 тыс. руб. В 2022 г.  предусмотрены расходы всего в сумме 2096,9 тыс. руб. в т.ч. с федерального бюджета 2055,0 тыс. руб., с республиканского бюджета в сумме 41,9 тыс. руб.
По подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» » в 2020 г. всего заложено средств в сумме  316643,4 тыс. руб. в т.ч. с федерального бюджета 297644,7 тыс. руб., с республиканского бюджета в сумме  18998,7 тыс. руб., в 2021 г. наблюдается увеличение расходных ассигнований всего на сумму 216487,6 тыс. руб. в т.ч. с федерального бюджета на  208831,0 тыс. руб., с республиканского бюджета на 7655,8 тыс. руб. В 2022 г.  предусмотрены расходы всего в сумме 2995,0 тыс. руб. в т.ч. с федерального бюджета 2935,1 тыс. руб., с республиканского бюджета в сумме 59,9 тыс. руб.
В 2021 г. предусмотрено Комплексное жилищное строительство микрорайона в северной части с. Кабанск Кабанского района, ПСД на строительство школы на 275 мест в с.Петропавловка Джидинского района, ПСД на строительство детского сада на 280 мест в с.Петропавловка Джидинского района, ПСД на строительство стадиона в с.Байкальское Северо-Байкальского района, реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), строительство поликлиники в с. Тарбагатай, устройство спортивной площадки с искусственным покрытием 30х16 по ул. Школьная, 12 в с. Шергино, МО СП «Шергинское» Кабанского района; строительство электросетей в г. Закаменск. 
Отмечается низкая степень участия муниципальных образований Республики Бурятия, за исключением Кабанского, Тункинского, Закаменского, Северо-Байкальского , Джидинского районов.
При доработке Госпрограммы предлагаем учесть вышеуказанные замечания и предложения.






Председатель                                                                          	         Е.В. Пегасов

